## Tasks
Task | Start | End | Duration | Progress | Group | Resource
Requirements | 2026-01-05 | 2026-01-14 |  | 100% | Discovery | Alex
Wireframes | 2026-01-12 | 2026-01-21 |  | 85% | Discovery | Jordan
API Design | 2026-01-15 | 2026-01-29 |  | 60% | Build | Sam
Frontend | 2026-01-22 | 2026-02-12 |  | 35% | Build | Jordan
Backend | 2026-01-22 | 2026-02-09 |  | 45% | Build | Sam
Alpha Gate | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 100% | Build | Alex
QA | 2026-02-09 |  | 14 | 10% | Launch | Riley
UAT | 2026-02-19 | 2026-02-26 |  | 0% | Launch | Alex
Go-Live | 2026-03-01 | 2026-03-01 |  | 0% | Launch | Alex

## How to use
Power BI Desktop test data for DataLund Gantt
1. Home → Get data → Excel workbook → select this file → load Tasks.
2. Import downloads/DataLundGantt.pbiviz (Visualizations … → Import a visual from a file).
3. Bind: Task→Task, Start Date→Start, End Date→End, Duration→Duration; optional Progress, Group, Resource.
Alpha Gate and Go-Live are zero-duration milestones. QA uses Duration instead of End.
Full AppSource Desktop steps: ganttChart/docs/DESKTOP_SAMPLE.md